## Sheet1
Rizika | Kategorijos | Tikimybė | Poveikis
Ne visi projekto vykdytojai teisingai supras reikalavimus. | Projekto | 80% | Katastrofiškas
Klientas prigalvos papildomų funkcijų. | Projekto | 80% | Kritinis
Vienas iš projektų vykdytojų nebegalės laikinai arba visai dirbti projekte (susirgs, išeis). | Projekto | 50% | Kritinis
Įmonės serverio operacinei nėra egzistuojančių visų reikiamų paketų. | Techninė | 5% | Kritinis
Kai bus prieita prie API kūrimo, pasirodys, kad reikia panašią ar tą pačią logiką iš naujo programuoti. | Techninė | 30% | Kritinis
Serverio paruošimas užtruks ilgiau nei numatyta dėl programinės įrangos versijų nesuderinamumo. | Projekto | 40% | Nedidelis
Vienas testuotojas neras visų kritinių klaidų. | Techninė | 20% | Kritinis
Vadybininkai nesugebės naudotis jiems nauja sistema. | Verslo | 20% | Kritinis
Duomenys bus prarasti dėl programinės arba techninės įrangos sutrikimo. | Techninė | 10% | Katastrofiškas
Sistemoje bus rimtų saugumo skylių ir sistema bus nulaužta. | Techninė | 10% | Kritinis
Ne visi KJ vairuotojai turi iOS ar Android įrenginį, arba turi labai seną. | Verslo | 10% | Kritinis
Darbuotojai neturės interneto plano savo telefuonuose. | Verslo | 10% | Kritinis
Programuotojo kompiuteris suges. | Projekto | 3% | Kritinis
Galimi poveikiai
|  |  |  | Nereikšmingas | Įvykusi situacija gali sukelti nepatogumų, pareikalauti papildomų, nedidelių pastangų.
|  |  |  | Nedidelis | Įvykusi situacija gali sumažinti funkcionalumą, vėlinti tarpinių projekto dalių įgyvendinimą.
|  |  |  | Kritinis | Įvykusi situacija gali iš esmės sutrukdyti projekto funkcionalumo vystymui, arba atnešti finansinių nuostolių.
|  |  |  | Katastrofiškas | Įvykusi situacija gali lemti viso projekto žlugimą arba didelių finansinių nuostolių atsiradimą.